## Instrucciones
Instrucciones:
1. Ingresa el Nombre del proyecto en la celda D2 y la Fecha de inicio del proyecto en E4.
2. Ingresa los nombres de las tareas en la columna C.
3. Proporciona la Fecha de inicio y la Fecha de término en las columnas D y E.
Tanto la duración, los días completos y días restantes se calcularán automáticamente.
(Excepto días feriados).
4. Ingresa el porcentaje de progreso completado (entre 0% y 100%) en la columna I.
5. Establece el número de la celda P5 como el límite mínimo del eje horizontal:
- Haz clic en una fecha en el eje horizontal del gráfico para seleccionarla.
- Haz clic derecho en el eje horizontal seleccionado.
- Da clic en «Dar formato a eje».
- Ingresa el número de la celda P5 como «Límite mínimo».
6. Si necesitas agregar más filas para otras Tareas, inserta una nueva fila
entre las filas de tareas. Para mantener el formato te damos un tip: no lo hagas
después de la última fila de la lista.

## Diagrama de Gantt
Desarrollo Pagina Gauchito Motos
|  | Fecha de inicio: | 2021-03-20 | [7 empty] | Fecha de inicio | 44270
|  | Fecha actual: | 2021-05-07 | [7 empty] | Establece este número como el límite mínimo del eje horizontal (para obtener más información, consulta la pestaña «Instrucciones»).
# | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de término | Duración | Días completos | Días restantes | Progreso | Duration (for chart) | Days Complete (for chart) | Days Remaining (for chart)
1 | Portada y navegacion | 2021-03-18 | 2021-05-25 | 49 |  | 49 | 85% | 68 | 67 | 1
2 | Cuerpo del index | 2021-03-30 | 2021-05-29 | 44 | 28 | 16 | 25% | 60 | 59 | 1
3 | ffooter | 2021-04-06 | 2021-05-15 | 29 | 23 | 6 | 85% | 39 | 38 | 1
4 | Pagina 0km | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 35 | 19 | 16 | 40% | 50 | 49 | 1
5 | pienes somos | 2021-05-01 | 2021-05-21 | 15 | 4 | 11 | 30% | 20 | 19 | 1
6 | Usados | 2021-05-08 | 2021-05-21 | 10 | 0 | 10 | 0% | 13 | 0 | 13
7 | Booton de what | 2021-05-07 | 2021-05-25 | 13 | 0 | 13 | 0% | 18 | 0 | 18
8 | pag Accesorio
9 | Registrar domino el nic.ar
10 | Asdquirir servicio de hostig
11 | Recabar imágenes
12 | Seccion noticias
13
14
15
16
17
18
19
20
Formulas:
Duración = IF(OR([Fecha de inicio]="",[Fecha de término]=""),"",NETWORKDAYS.INTL([Fecha de inicio],[Fecha de término],1,'Días Festivos'!$B5:B34))
Días completos = IF(OR([Fecha de inicio]="",[Fecha de término]=""),"",IF([Fecha de inicio]>=E5,0,IF(E5>[Fecha de término],NETWORKDAYS.INTL([Fecha de inicio],[Fecha de término],1,'Días Festivos'!$B5:B34),NETWORKDAYS.INTL([Fecha de inicio],E5,1,'Días Festivos'!$B5:B34)-1)))

## Días Festivos
Días festivos
2018-01-01
2018-01-15
2018-02-19
2018-05-28
2018-07-04
2018-09-03
2018-10-08
2018-11-12
2018-11-22
2018-12-25
2019-01-01
2019-01-21
2019-02-18
2019-05-27
2019-07-04
2019-09-02
2019-10-14
2019-11-11
2019-11-28
2019-12-25
2020-01-01
2020-01-20
2020-02-17
2020-05-25
2020-07-03
2020-09-07
2020-10-12
2020-11-11
2020-11-26
2020-12-25
La calendarización de los días no laborables es distinta en cada país.
Ajusta las fechas de días festivos de acuerdo a la normatividad donde se desarrolla el proyecto.